Nhiệm vụ 1: Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, thời gian họp chỉ 45 phút và nhóm cần nhanh chóng thống nhất các hành động cải tiến.

(b) Xếp thẻ T1–T5:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc dồn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và liên tục. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (viết lại): “Nhóm cần thống nhất quy trình báo lỗi ngay khi phát hiện để tránh sửa gấp cuối Sprint.” Không đổ lỗi cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là vấn đề về yêu cầu và giá trị sản phẩm, cần PO làm rõ nhu cầu người mua và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung yêu cầu kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng Increment. |

Nhiệm vụ 2: Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến lỗi được phát hiện quá muộn và chức năng chưa Done

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Nhóm chưa tổ chức kiểm thử sớm và liên tục trong Sprint, khiến lỗi chỉ được phát hiện gần cuối Sprint, không đủ thời gian sửa và kiểm thử lại. |

Kế hoạch Improvement:

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, Developers kiểm thử ngay khi chức năng hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint. Kiểm tra tiến độ kiểm thử hằng ngày và xử lý lỗi sớm. | Developers; Scrum Master Duy theo dõi | Cuối Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử có ngày thực hiện, lỗi phát hiện và trạng thái xử lý; chức năng được kiểm thử trước 2 ngày cuối Sprint. |

Nhiệm vụ 3: Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước:

H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

H3: Mở đầu, nhắc mục tiêu, thống nhất nguyên tắc trao đổi an toàn và xem lại hành động cũ.

H2: Thu thập ý kiến và dựng lại các sự việc chính của Sprint

H5: Gom nhóm ý kiến, tìm nguyên nhân của những vấn đề lớn

H1: Chọn hành động cải tiến và thống nhất thời điểm kiểm tra lại

H6: Tổng kết, cảm ơn mọi người và hẹn theo dõi Improvement ở buổi sau

Hoạt động bị loại và lý do:

H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. Lý do: Retrospective cần để cả Scrum Team cùng phân tích, lựa chọn hành động cải tiến và chịu trách nhiệm thực hiện, không áp đặt giải pháp từ một người.

(b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, mục tiêu buổi Retrospective hôm nay là nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách cải thiện quy trình làm việc và chất lượng sản phẩm, không phải để tìm người chịu lỗi. Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tập trung vào sự việc và cách cải thiện, tôn trọng ý kiến của nhau và không quy kết cá nhân. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể và cách kiểm tra kết quả ở Sprint tiếp theo.”